**Załącznik Nr 7 do SIWZ – wzór umowy**

**UMOWA NR ……………………….**

zawarta w dniu **…………………………………….** w Wiźnie pomiędzy:

**Gminą Wizna** z siedzibą w Wiźnie, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna, NIP 718-20-79-056, REGON 450670002, reprezentowanąprzez:

Mariusza Soliwodę – Wójta Gminy Wizna

przy kontrasygnacie Skarbnika – Moniki Elżbiety Rakowskiej,

zwaną dalej **Zamawiającym,**

a

………………………………………………………………….., reprezentowanym przez:

..................................................................................................................

zwanym dalej **Wykonawcą.**

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wizna (znak sprawy: GNŚ.271.10.2020), została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy obejmujący dostawę wraz z montażem ośmiu instalacji fotowoltaicznych służących do wyprodukowania energii elektrycznej w następujących obiektach:

1. Szkoła Podstawowa w Wiźnie, pl. kpt. Władysława Raginisa 12, 18-430 Wizna – minimalna moc wyjściowa z paneli DC 41,07 kWp;
2. Szkoła Podstawowa w Rutkach, Rutki 2, 18-430 Wizna – minimalna moc wyjściowa z paneli DC 6,29 kWp;
3. Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie, Stare Bożejewo 37, 18-430 Wizna – minimalna moc wyjściowa z paneli DC 5,18 kWp;
4. Urząd Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna – minimalna moc wyjściowa z paneli DC 21,09 kWp;
5. Przedszkole w Wiźnie, pl. kpt. Władysława Raginisa 25, 18-430 Wizna – minimalna moc wyjściowa z paneli DC 2,59 kWp;
6. Hydrofornia w Wiźnie, 18-430 Wizna, nr ewid. dz. 1146 – minimalna moc wyjściowa z paneli DC 7,48 kWp;
7. Hydrofornia w Starym Bożejewie, 18-430 Wizna, nr ewid. dz. 47/1 – minimalna moc wyjściowa z paneli DC 21,28 kWp;
8. Oczyszczalnia ścieków w Wiźnie, 18-430 Wizna, nr ewid. dz. 1542/1, 1541/1 – minimalna moc wyjściowa z paneli DC 31,30 kWp.

Zadanie określone w ust. 1 w zakresie dotyczącym Szkoły Podstawowej w Wiźnie, Szkoły Podstawowej w Rutkach, Szkoły Podstawowej w Starym Bożejewie, Urzędu Gminy Wizna oraz Przedszkola w Wiźnie jest realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie projektu pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wizna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, nr wniosku RPO.05.01.00-20-0631/19.

Zadanie określone w ust. 1 w zakresie dotyczącym hydroforni w Wiźnie, hydroforni w Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie jest realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” realizowanego w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa.

Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej realizacji zamówienia określonego w ust. 1, w  tym do uruchomienia instalacji oraz poinstruowania Zamawiającego w zakresie jej obsługi i eksploatacji.

W terminie 14 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu harmonogram realizacji zadania, który będzie podlegał akceptacji Zamawiającego.

Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w zakresie i sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 2a – 2d do SIWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu schemat instalacji, opis działania, instrukcje użytkowania i konserwacji, wykaz zamontowanych urządzeń oraz przeszkoli w zakresie jej prawidłowego użytkowania oraz postępowania na wypadek wykrycia awarii.

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. poinformowania dystrybutora energii elektrycznej o planowanej ilości montażu nowych instalacji fotowoltaicznych oraz o planowanym terminie ich wykonania;
2. weryfikacji stanu instalacji elektrycznej obiektu oraz wykonania pomiarów rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji wraz z dostarczeniem protokołów z wykonanych pomiarów;
3. modernizacji w niezbędnym zakresie istniejącej instalacji elektrycznej;
4. przyłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego instalacji warunków przyłączenia oraz innych niezbędnych dokumentów formalno- prawnych;
5. przeprowadzenia w niezbędnym zakresie prób eksploatacyjnych i regulacji we współpracy z operatorem sieci energetycznej.

**§ 2**

* 1. Zamawiający zobowiązuje się do:

1. dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji przedsięwzięcia;
2. zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
   1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
   2. Wykonawca zobowiązuje się do:
3. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach;
4. zapewnienia przy montażu zestawów odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do prawidłowego wykonania montażu instalacji;
5. wykonania przedmiotu umowy z materiałów stanowiących jego własność – materiały i urządzenia powinny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym normy europejskie oraz odpowiednim certyfikatom;
6. uzyskiwania każdorazowo akceptacji materiałów, urządzeń itp., które zamierza zastosować, na co najmniej 7 dni przed zastosowaniem. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę niezaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, urządzeń itp., niezgodnych (o parametrach gorszych niż wymagane w SIWZ) Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany zostanie do ich usunięcia na własny koszt;
7. przedstawienia do akceptacji Zamawiającego przed zamontowaniem wszystkich materiałów i urządzeń wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami, deklaracje zgodności etc.);
8. okazania, na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego, certyfikatów zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną każdego używanego wyrobu;
9. stosowania do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;
10. przedłożenia Zamawiającemu, na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy;
11. odpowiedniego zabezpieczenia terenu wykonywanych prac i miejsc składowania materiałów;
12. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia;
13. utrzymania porządku podczas prac na każdej nieruchomości oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie;
14. uporządkowania terenu nieruchomości po zakończeniu prac, w tym dokonania na własny koszt naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, budynków lub instalacji;
15. dokonania na własny koszt odbiorów technicznych i niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń potwierdzonych protokołami;
16. zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich utylizacji i ich utylizacja;
17. wykonania dokumentacji powykonawczej oraz udokumentowania osiągnięcia założonych wskaźników w projekcie przez zamontowane instalacje fotowoltaiczne.

**§ 3**

* 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy:

- w części dotyczącej Szkoły Podstawowej w Wiźnie, Szkoły Podstawowej w Rutkach, Szkoły Podstawowej w Starym Bożejewie, Urzędu Gminy Wizna oraz Przedszkola w Wiźnie   
w terminie **do 15.09.2020 r.;**

**-** w części dotyczącej hydroforni w Wiźnie, hydroforni w Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie w terminie **do 15.11.2020 r.**

* 1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy:
     1. aktualnego ubezpieczenia w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich, od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy, z polisą odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia równą minimum wartości kontraktu;
     2. aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z polisą odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia równą minimum wartości kontraktu.
  2. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania aktualnego ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, na każde żądanie Zamawiającego w dowolnym czasie realizacji przedmiotu zamówienia.
  3. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej, o którym mowa w ust. 2 lit. a, powinno obejmować co najmniej:
* OC za szkody osobowe i rzeczowe w odniesieniu do rzeczywistej straty - limit odpowiedzialności do pełnej sumy gwarancyjnej;
* OC za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa - limit odpowiedzialności do pełnej sumy gwarancyjnej;
* OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców Wykonawcy oraz dalszych podwykonawców (o ile będą zaangażowani przy realizacji przedmiotowego kontraktu) - limit odpowiedzialności do pełnej sumy gwarancyjnej.

**§ 4**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **.................. zł netto +** należny podatek VAT 23%, co daje **.................. zł brutto** słownie: ................................................................................. zł, z czego:

- z tytułu dostawy i montażu instalacji w: Szkole Podstawowej w Wiźnie, Szkole Podstawowej w Rutkach, Szkole Podstawowej w Starym Bożejewie, Urzędzie Gminy Wizna oraz Przedszkolu w Wiźnie, w ramach dofinansowania RPO **.................. zł netto +** należny podatek VAT 23%, co daje **.................. zł brutto** słownie: ................................................................................. zł;

- z tytułu dostawy i montażu instalacji w: hydroforni w Wiźnie, hydroforni w Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie w ramach dofinansowania PROW ……. **.................. zł netto +** należny podatek VAT 23%, co daje **.................. zł brutto** słownie: ................................................................................. zł.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu zamówienia do pojedynczych obiektów wchodzących w jego skład. Płatność zostanie dokonana przy uwzględnieniu cen jednostkowych zawartych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
2. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT po wykonaniu przedmiotu umowy.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych dostaw – sporządzony zgodnie z postanowieniami § 5.
4. Zamawiający dopuszcza dokonywanie płatności częściowych (za poszczególne odebrane instalacje) przy uwzględnieniu cen jednostkowych zawartych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
5. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w ………………………………………… o nr:   
   w części dotyczącej RPO …………………………………………………………………..,   
   w części dotyczącej PROW …………………………………………………………………

w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Błędnie wystawiona faktura VAT spowoduje naliczenie ponownego 30 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionej faktury.

1. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.
2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu
3. Zamawiający dokona płatności za wystawioną fakturę przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

**§ 5**

1. Zamawiający dokonuje odbioru końcowego po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 i 2. Zamawiający dopuszcza dokonywanie odrębnych odbiorów końcowych dla poszczególnych instalacji określonych w § 1 ust. 1.
2. Po zakończeniu prac i uporządkowaniu terenu przedsięwzięcia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru zadania.
3. Przy zawiadomieniu, o którym mowa wyżej Wykonawca załączy następujące dokumenty:
4. dokumentację powykonawczą potwierdzoną przez inspektora nadzoru;
5. karty katalogowe, deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty i inne dokumenty, potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów i urządzeń,
6. protokoły wykonanych prób i pomiarów,
7. protokoły z uruchomienia instalacji przy udziale Zamawiającego,
8. protokoły z przeprowadzonego szkolenia z obsługi instalacji podpisane przez Zamawiającego,
9. instrukcje obsługi instalacji,
10. wypełnione i podpisane karty gwarancyjne dotyczące co najmniej wszystkich zainstalowanych paneli fotowoltaicznych i inwerterów, a także kartę gwarancyjną obejmującą każdy zainstalowany zestaw.
11. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.
12. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia procedury odbioru.
13. Protokół odbioru sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego.
14. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
15. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;
16. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

* jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
* jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie wad stwierdzonych w toku czynności odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
2. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane dostawy i przeprowadzone prace montażowe.

**§ 6**

1. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów roboczych w sprawie realizacji niniejszej umowy będzie …………………………
2. Przedstawicielem Zamawiającego (koordynatorem) będzie ………………………………..
3. Zamawiający ustali Przedstawiciela w osobie ……………………………………….
4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Przedstawiciela Zamawiającego o robotach zanikających lub robotach ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie.
5. O wykrytych wadach w wykonanych robotach Przedstawiciel Zamawiającego zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę.
6. Wykryte wady winny być usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiającego. Wady ujawnione we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte niezwłocznie.
7. Usunięcie wad potwierdza Przedstawiciel Zamawiającego.
8. Wszystkie materiały oraz jakość robót winny być dostosowane do wymagań odpowiadających obowiązującym normom i przepisom. Dopuszcza się poddanie ich testom jakich będzie wymagał Przedstawiciel Zamawiającego. Wszelkie próbki, wyniki, atesty itp. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt.

**§ 7**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
2. w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia prac określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;
3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w trakcie użytkowania, lub stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;
4. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;
5. za nieprzedstawienie Zamawiającemu do uprzedniej akceptacji zgodnie z § 2 ust. 3 lit. d – e materiałów i urządzeń, które Wykonawca zamierza zastosować, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy stwierdzony przypadek;
6. za nieprzedłożenie Zamawiającemu - na jego wezwanie, o którym mowa w § 3 ust. 3, dokumentu poświadczającego, że Wykonawca posiada ubezpieczenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 - Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawarciu umowy ubezpieczenia wymaganego w § 3 ust. 2.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
8. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w tym odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
10. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

**§ 8**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu:
2. …… – letniej gwarancji na zainstalowane moduły fotowoltaiczne;
3. …… – letniej gwarancji na zainstalowane inwertery
4. 5 – letniej gwarancji na pozostałe materiały i urządzenia wykorzystane do montażu instalacji (nie wymienione w pozostałych podpunktach);
5. …… – letniej gwarancji na wykonane prace instalacyjne.
6. Terminy gwarancji określone w ust. 1 biegną od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
7. Strony rozszerzają rękojmię za wady w przedmiocie umowy w ten sposób, że Zamawiający będzie uprawniony do występowania z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi, aż do zakończenia udzielonego okresu gwarancyjnego.
8. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.
9. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia stosownych działań w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii.
10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
11. Fakt usunięcia wady lub usterki każdorazowo zostanie potwierdzony w spisanym protokole.
12. Odpowiedzialność Wykonawcy – Gwaranta nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo – skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi (pożar, powódź, uderzenie pioruna itp.), niewłaściwym użytkowaniem, bądź nieprzestrzeganiem instrukcji ich użytkowania, wad powstałych w wyniku napraw i przeróbek przez osoby nieuprawnione, itp.
13. Pojawienie się: korozji, zniekształceń elementów sztywnych, znaczących zmian kolorystyki elementów zamówienia, zacieki na dachu w miejscach ingerencji w jego powłokę podczas montażu – zawsze uruchamiają gwarancję Wykonawcy.

**§ 9**

* 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne jedynie w granicach unormowanych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
  2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość, niżej określonych, zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
     1. zmiana terminu realizacji:
  + w przypadku udokumentowanych i potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie montażu instalacji oraz zachowania właściwej technologii wykonania montażu;
  + w przypadku wystąpienia konieczności robót dodatkowych koniecznych do wykonania zamówienia;
  + w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
  + w przypadku działania siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
  + w przypadku innych okoliczności niepowstałych z winy Wykonawcy;

1. zmiany wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. zmiana unormowań prawnych, zmiany organizacyjne stron, roboty zamienne, zmiana lokalizacji dostawy i montażu instalacji) – za wspólną zgodą Stron;
2. zmiana wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem zamówienia w trakcie realizacji umowy – dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;
3. zmiany stawki podatku VAT (i w konsekwencji wynagrodzenia brutto) w przypadku zmiany lokalizacji/miejsca montażu instalacji, powodującej zmianę stawki podatku VAT;
4. zmiana umowy z wybranym Wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, do prawidłowego wykonania zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne lub niemożliwe. Zmniejszenie zakresu świadczenia związane będzie ze zmniejszeniem wynagrodzenia umownego – wysokość obniżenia zostanie określona w oparciu o kosztorys ofertowy do złożonej oferty w podziale na poszczególne instalacje, stanowiący załącznik do umowy.
5. W sytuacji dokonywania zmian przewidzianych w ust. 2 lit. c – d, zastosowanie mają ceny netto określone w wypełnionym przez Wykonawcę formularzu ofertowym wg załącznika Nr 1 do SIWZ zawierającym podział na poszczególne instalacje, do których zostanie doliczony podatek VAT w nowej wysokości, odzwierciedlającej nową wysokość stawki podatkowej.

**§ 10**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej części, gdy:
2. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, obliczonego stosownie do wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1);
3. zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;
4. zostanie wydany nakaz zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy;
5. Wykonawca nie rozpoczął dostaw i montażu bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
6. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni.
7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Cywilnego, w szczególności jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
8. Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy, urządzenia i sprzęt będące własnością Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty będą uważane za własność Zamawiającego i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji umowy z powodu naruszenia umowy przez Wykonawcę.
9. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do dokonania odbioru wykonanych montaży oraz zapłaty wynagrodzenia za montaże, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
10. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
11. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego i inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych montaży wg stanu na dzień odstąpienia;
12. Wykonawca zabezpieczy przerwane montaże w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy;
13. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru wykonanych montaży, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
14. niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, Wykonawca usunie urządzenia oraz materiały nie zamontowane z miejsca montażu instalacji.
15. Poza okolicznościami określonymi w ust. 1 – 5 Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy powodujące utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z umowy.
16. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku nieotrzymania bądź wstrzymania dofinansowania z RPOWP na lata 2014-2020.
18. W przypadku bezpodstawnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę bądź niewykonania przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w § 3 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia szkód poniesionych z tego powodu przez Zamawiającego, przede wszystkim zaś do zwrotu utraconego dofinansowania pochodzącego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

**§ 12**

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom następujące zakresy prac, które zostały określone w ofercie przetargowej: ………………………………………………………………………….
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
3. Wykonawca może:
4. powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom;
5. wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie;
6. wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;
7. zrezygnować z Podwykonawstwa.
8. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Zamawiający przed wypłatą wynagrodzenia Wykonawcy będzie żądać potwierdzeń zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom oraz oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu należności względem niego.
10. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty należnego wynagrodzenia, Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia aż do momentu otrzymania potwierdzenia, że Wykonawca zapłacił należne wynagrodzenie Podwykonawcy.

**§ 13**

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
2. opis przedmiotu zamówienia stanowiący załączniki nr 2a – 2d do SIWZ;
3. wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy wg załącznika Nr 1 do SIWZ;
4. sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy do złożonej oferty w podziale na poszczególne instalacje.
5. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Na wypadek sporu między Stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**